## 需求列表
需求描述 | 优先级 | 进展状态 | 涉及端 | 需求跟进人 | 预估研发投入人数 | 预估投入总天数（人/天） | 预估开发时间（天） | 提出日期 | 预计交付日期 | 相关文档 | 备注 | 智能跟进建议
PC 端新增分享功能 | P0 | 验收完成 | 电脑端 | 刘贝拉 | 2 | 40 | 20 | 2021-09-10 | 2026-05-18 16:00 | 可以粘贴PRD文档到这里 | 输入备注内容... | 顺利闭环：需求已落地，建议通知提出方并更新发版日志。
模板页面优化 | P0 | 验收完成 | 电脑端, 移动端 | 刘大建 | 1 | 50 | 50 | 2021-09-15 | 2026-05-21 16:00 |  |  | 正常跟进：当前处于验收完成阶段，请按计划推进。
Windows 兼容修复 | P0 | 验收中 | 电脑端 | 刘贝拉 | 4 | 40 | 10 | 2021-09-19 | 2026-05-15 16:00 |  |  | 高危卡点：高优需求停滞超1个月！请立刻拉刘贝拉升级排查资源/技术卡点。
中台功能优化 | P0 | 未启动 | 电脑端 | 用户925972 | 2 | 20 | 10 | 2021-09-21 | 2026-05-18 16:00 |  |  | 高危卡点：高优需求停滞超1个月！请立刻拉于小宁升级排查资源/技术卡点。
产品页面设计整改 | P0 | 排期中 | 移动端 | 黄泡泡 | 5 | 90 | 18 | 2021-09-24 | 2026-05-19 16:00 |  |  | 高危卡点：高优需求停滞超1个月！请立刻拉黄泡泡升级排查资源/技术卡点。
内存升级 | P1 | 开发中 | 电脑端, 移动端 | 刘贝拉 | 5 | 70 | 14 | 2021-09-29 | 2021-10-15 |  |  | 正常跟进：当前处于开发中阶段，请按计划推进。
右键菜单新功能上线 | P1 | 规划中 | 电脑端, 移动端 | 于小宁 | 1 | 5 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-08 |  |  | 正常跟进：当前处于规划中阶段，请按计划推进。
添加新手引导功能设计 | P2 | 验收完成 | 移动端 | 于小宁 | 3 | 60 | 20 | 2021-10-11 | 2021-10-31 |  |  | 正常跟进：当前处于验收完成阶段，请按计划推进。
播放器 bug 修复 | P2 | 验收中 | 移动端 | 黄泡泡 | 4 | 10 | 2 | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  |  | 正常跟进：当前处于验收中阶段，请按计划推进。
美颜滤镜功能优化 | P2 | 规划中 | 电脑端, 移动端 | 于小宁 | 6 | 100 | 17 | 2021-11-01 | 2021-11-18 |  |  | 正常跟进：当前处于规划中阶段，请按计划推进。
注册登录逻辑优化 | P3 | 设计方案 | 电脑端, 移动端 | 刘大建 | 3 | 30 | 10 | 2021-10-15 | 2021-10-25 |  |  | 建议清理：低优需求长期挂起，建议拉周北北确认是否直接作废，清理需求池。